## Sheet1
模块 | 需求 | 图片 | 预估工时（人天） | 备注
需求调研/设计 | Cart Flex Function 技术调研 + Properties 调研 |  | 2
Properties 数据结构设计 | 1. 设计一套简单、清晰的 Properties 数据结构 2. 编写数据结构说明，供商家的 ERP 供应商对接使用 |  | 1.5
后台-商品度数与库存配置 | 商家后台：度数范围/读书跨度配置 + 单品度数库存编辑 |  | 1 | 建议：仓库地点自定义，商家只需要在插件中配置，并且不会同步仓库地点到SL。实际做法：根据用户设置的美瞳度数范围和度数跨度，创建专门放度数的产品/变体以及放颜色的产品/变体，在插件中，支持选择产品，设置产品的不同属性下的度数的库存和对应价格，比如选择：红色-100度去配置对应的库存和价格
后台 — 批量库存管理 | 商家后台支持批量库存管理，支持配置美瞳 颜色/度数 属性 |  | 1
前台商详页 — 颜色/度数选择组件 | 1. 基于 Cart Flex Function 开发左右眼度数下拉选择组件 2. 选择组合后实时校验库存：无库存的组合提示缺货 3. 库存为 0 时阻止加入购物车 / 阻止下单 |  | 3 | 第3点阻止下单，Cart Flex Function不能阻止checkout下单。checkout 扩展可以阻止下单，我们是否要用checkout扩展
购物车展示 | 1. 购物车商品行显示所选左右眼度数 2. 订单详情显示左右眼度数 |  | 2
库存联动（订单/退货监听） | 1. 监听订单创建/支付成功事件 → 按 Properties 中的度数组合扣减对应库存 2. 监听订单取消/退款/退货事件 → 按度数组合回滚（增加）库存 3. 并发场景下的库存扣减防超卖处理（锁库存或事务处理，避免同一度数组合被同时下单击穿库存） |  | 2.5
测试联调 / 部署上线 | / |  | 2