## Sheet1
模块 | 功能点 | 需求描述 | 图片 | 预估工时（人天） | 备注
需求调研 | 原生功能/待开发功能调研 | / |  | 2
原生功能/无需串接 | 统一收件箱 (Omnichannel Inbox) | 在一个界面内集中处理来自邮件、电话、聊天软件（WhatsApp, Messenger）、社交媒体（Twitter, Facebook）和网页表单的所有咨询 |  | /
| 工单属性管理 | 支持自定义工单字段、状态（如：待处理、处理中、已解决）和优先级。 |  |  | Ticket本身由Freshdesk管理，Status、Priority、Custom Fields等由Freshdesk管理
| 协作工具 (Team Huddle) | 允许客服在工单内直接 @ 同事进行私密讨论，或将长工单拆分为多个子工单分派给不同部门。 |  |  | 长工单拆分 原生功能，但需要开通freshdesk 付费套餐才可使用 https://crmsupport.freshworks.com/support/solutions/articles/224359-setting-up-parent-child-ticketing?cloud=freshdesk
| 碰撞检测 (Agent Collision Detection) | 实时显示当前有谁正在查看或回复该工单，防止多名客服重复回复同一客户。 |  |  | Agent Collision Detection原生功能，但需开通freshdesk 付费套餐才可使用 https://support.freshdesk.com/support/solutions/articles/218076-how-to-prevent-reply-clashes
| 工单分派 (Ticket Assignment) | 根据客服的技能、当前负载或特定轮询规则（Round Robin）自动分配工单。
| 场景触发器 (Trigger Rules) | 基于时间的规则： 自动提醒即将超时的工单。
| 预设回复 (Canned Responses) | 为常见问题创建标准化回复模板。
| 知识库 (Knowledge Base) | 商家可以创建 FAQ 页面和操作指南，减少重复的人工咨询。
| 自助服务门户（Customer Portal） | 客户可以登录专属门户查看自己的工单处理进度和历史记录。
| Community Forum | 建立客户社区，让用户互助解答问题，提升品牌参与度。 |  |  | 建立社区/论坛原生功能，但需开通freshdesk 付费套餐才可使用 https://support.freshdesk.com/support/solutions/articles/37606-setting-up-your-community-forums
插件串接 | 账号授权连接配置 | Shopline 插件安装授权 |  | 0.5
|  | Freshdesk 账号授权连接 |  | 1
|  | 插件提供商家配置页面 |  | 0.5
| Chat Bot 嵌入 | 将 Freshdesk Chat Bot 一键嵌入Shopline 店铺前台 |  | 1.5
| Shopline Customer 信息同步 | 工单创建时将 Shopline Customer 信息同步至 Freshdesk Contact Shopline Customer - >Freshdesk Contact 相关字段映射 |  | 1
| Shopline Order同步/查询 | 工单创建时将 Customer 订单信息同步至 Freshdesk Contact，包含： - Order状态同步 - Fulfillment同步 - Tracking信息 - Product信息 |  | 1
| Shopline订单与Ticket关联 | 工单创建时 通过 Customer信息将Shopline订单和Tickect关联 |  | 1
| Tickect 中订单展示 | Freshdesk Ticket中展示Shopline订单 点击可跳转Shopline订单详情页 |  | 0.5
| Shopline Webhook 监听实时更新数据 | 通过监听 Shopline webhook 实时更新同步到Freshdesk中的相关数据 |  | 1
| 预设回复 (Canned Responses) | 支持动态插入客户姓名或Shopline订单号 |  | 1
| 自助服务门户（Customer Portal）嵌入 | 支持将 Freshdesk 中创建的 Customer Portal 嵌入Shopline 店铺前台页面 |  | 1
| 联系表单（Feedback form）嵌入 | 支持将 Freshdesk 中创建的 Feedback form 嵌入Shopline 店铺前台页面 |  | 1
测试联调/上线 | / | / |  | 2