## 工时评估表
模块 | 需求功能 | 图片 | 预估工时（人天） | 备注
基础架构 | 插件授权 / 初始化 / 构建 |  | 1
前端 - 用户中心 | 订单列表"修改地址"入口（仅未发货可见） |  | 1
前端 - 用户中心 | 修改地址表单 + 国家/地区校验 |  | 2
前端 - 用户中心 | 运费差价确认弹窗（三种场景） |  | 0.5
前端 - 用户中心 | 繁体中文文案适配 |  | 0.5
前端 - 管理后台 | 运费规则配置页,在插件中可配置运费计算规则，当用户更改地址后，插件需重新计算运费。 |  | 1
前端 - 管理后台 | 手续费 / 补款超时 / 文案模板配置 |  | 1
后端 - 核心业务 | 订单状态判断（仅未发货） |  | 1
后端 - 核心业务 | 运费计算引擎
后端 - 核心业务 | 差价处理（三种场景） |  | 1
后端 - 核心业务 | 补款单管理（草稿单 + 支付 + 超时取消）， 注：运费增加时，用额外一个订单去进行补充，加一个运费商品之类的草稿单让用户去支付，成功之后改原订单的地址。 |  | 2
后端 - 核心业务 | 退款处理（Shopline 退款 API） 注:对于运费减少的退款，根据订单的运费金额进行处理，请求Shopline的退款接口来退款。 |  | 0.5
后端 - 核心业务 | 邮件通知（地址变更成功） |  | 0.5
部署 / 测试上线 | / |  | 2

## 需求拆解
分类 | 编号 | 需求点 | 描述
用户侧（C端） | 1.1 | 修改地址入口 | 用户中心订单列表中，"未发货"订单展示「修改地址」入口
用户侧（C端） | 1.2 | 地址修改表单 | 收件人 / 电话 / 详细地址 / 国家地区 / 邮编
用户侧（C端） | 1.3 | 国家/地区校验 | 仅允许 ①国内大陆→国内大陆 ②香港/澳门→国内大陆
用户侧（C端） | 1.4 | 运费差价确认弹窗 | 三场景：运费增加 / 不变 / 减少
用户侧（C端） | 1.5 | 弹窗文案繁体化 | 全部用户侧文案使用繁体中文
商家侧（管理后台） | 2.1 | 运费规则配置 | 按国家/地区、重量、订单金额的运费计算规则
商家侧（管理后台） | 2.2 | 国家/地区白名单 | 可配置允许变更的目标国家/地区
商家侧（管理后台） | 2.3 | 手续费配置 | 固定 3 港币，支持后台调整
商家侧（管理后台） | 2.4 | 补款单超时时长 | 补款单支付超时自动取消的时长
商家侧（管理后台） | 2.5 | 弹窗 / 邮件文案 | 模板可配置
核心业务逻辑 | 3.1 | 订单状态判断 | 仅"未发货"订单允许发起改地址
核心业务逻辑 | 3.2 | 运费计算引擎 | 根据新地址重新计算运费
核心业务逻辑 | 3.3 | 补款单管理 | 草稿单创建 + 支付回调 + 超时取消
核心业务逻辑 | 3.4 | 退款管理 | 调用 Shopline 退款 API
核心业务逻辑 | 3.5 | 邮件通知 | 地址变更成功后发送邮件给用户
核心业务逻辑 | 3.6 | ERP 集成 | 聚水潭订单状态同步，已发货订单不拦截
核心业务逻辑 | 3.7 | 修改记录 | 每次改地址的完整记录与日志