## Sheet1
模块 | 开发点 | 图片 | 预估工时（人天） | 备注
物流承运商 应用插件基础架构 | 插件授权 / 初始化 / 构建 |  | 3
需求一：运费方案与发货地点独立关联 | 按发货地点（Location）分别关联独立的运费方案与规则体系，不同发货地点可配置不同运费规则，互不影响； |  | 5
| 结账时需要根据订单分配的发货地点自动匹配对应方案计算运费。 |  | 3
需求二：按发货地点配置运费区域（Zone） | 每个 发货地点 下可独立添加、管理多个 Zone（配送区域），多个运费区域，各区域可独立选择适用的国家/地区范围，互不影响 |  | 4
| 运费方案可由"全局配置"改为"按地点分组配置"。 |  | 3
需求三：运费方案多维度条件组合引擎 | 运费规则支持按 商品范围、订单总重量、订单总金额、客户范围、配送区域 五类条件组合配置，可在单个运费方案中同时叠加生效，以 AND 逻辑组合，需全部满足方案才生效 |  | 5
需求四：商品范围过滤 | 在运费方案的商品选择器中新增属性自动匹配模块，支持按 商品标签、商品分类、商品类型、SKU 四个维度筛选适用商品，每个维度均支持"指定"（匹配则生效）和"排除"（匹配则不生效）两种模式。 |  | 5 | 该功能需作为需求三多维度条件组合引擎中的一个可叠加条件
| 结账时遍历购物车商品属性进行匹配判断，商品属性变更时自动更新匹配关系。 |  | 3
需求五：订单金额范围过滤（折扣前/折扣后） | 将金额条件从免运费场景扩展为通用运费过滤维度，可在任意运费方案中配置订单金额范围。 |  | 2 | 该功能需作为需求三多维度条件组合引擎中的一个可叠加条件
| 新增折扣基准选择器，支持按 gross total（折扣前）或 net total（折扣后）两种基准判断金额区间，结账时按所选基准计算。 |  | 2
需求六：客户范围过滤——支持客户标签指定或排除 | 运费方案配置中新增客户标签过滤模块，可按客户标签设置"指定"（Include）/"排除"（Exclude），结账时读取当前登录客户标签进行匹配判断。 |  | 4 | 该功能需作为需求三多维度条件组合引擎中的一个可叠加条件
需求七：配送区域过滤——邮编支持指定/排除，支持 start with / not start with | 在邮编配置模块中新增排除匹配模式，支持"邮编排除"（匹配排除列表中的邮编则方案不生效）和"邮编 not start with"（排除指定前缀的邮编）。 |  | 3 | 该功能需作为需求三多维度条件组合引擎中的一个可叠加条件
承运商服务 生命周期对接 | 对接 Shopline API，调用 Shopline 创建/更新/查询/列表/删除承运商服务接口，注册并维护 callback_url。 |  | 4
callback_url 验签 | 按 SHOPLINE Webhook 签名方法对请求体验签，防止伪造请求。 |  | 2
部署/联调测试/上线 | / |  | 3