## 新增
模块 | 开发点 | 图片 | 预估工时（人天） | 备注
物流承运商应用新增需求-免运费折扣 （新增需求） | 免运费折扣中，增加“运费减免上限（Discount Cap）”配置项： 最高减免金额限制：商户可自由设定最高减免金额上限（例如：设置上限 10 USD）。 - 商家设置“最高减免金额”= 10 USD - 订单运费 ≤ 10 USD → 减免全额运费（顾客实付0） - 订单运费 > 10 USD → 减免10 USD（顾客实付运费 - 10 USD，如运费25USD，实际支付运费15 USD） |  | 2
| 支持运费折扣指定国家/地区配置邮费配置 场景：区分普通地区和偏远地区设置运费折扣 |  | 3
| 支持运费折扣指定商品&商品品类 场景：只给主产品减免运费，不适用配件 |  | 3 | 商品品类是否指的 product type产品类型字段
| 支持运费折扣指定客户以及不同等级的会员 场景：不同等级的会员权益，不同运费补贴 技术实现：监听等级会员更新webhook，将会员等级存到customer的元字段内。创建承运商服务时，传入该会员等级元字段的信息。这样，承运商服务计算运费时就能获取到当前customer的会员等级。如右图所示： |  | 4 | 支持选择 指定客户 或 会员等级分组 二选一
| 兼容老会员数据 |  | 1
| 支持运费折扣配置有效时间 场景：促销活动限时运费活动-在大促、新品发布或指定营销周期内提供限时运费补贴，活动结束后自动失效。 实现：开发活动有效时间的配置页面，保存活动配置，在运费计算时读取该配置做逻辑即可。 |  | 2 | 活动开始 / 活动结束时间
| 购物车页和结账页能够正常显示运费已优惠金额 |  | 2
| 部署/联调测试/上线 |  | 2